Załącznik nr 2 do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Modernizacja Kina Sławieńskiego Domu Kultury Etap III – remont Sali Kinowej

KOD CPV:

71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

Opracował: mgr inż Jolanta Filipowska

Zatwierdził:……………….

Sławno, 04 czerwiec 2017r.

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Etap III – remont Sali Kinowej

Zamawiający:

Sławieński Dom Kultury

ul. Cieszkowskiego 2

76-100 Sławno

Adres lokalizacji obiektu:

Sławieński Dom Kultury

ul. Cieszkowskiego 2

76-100 Sławno

Nazwa zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zmianami) zwanej dalej ustawą – robót budowlanych w zakresie: Etap III – remont Sali Kinowej w Sławieńskim Domu Kultury w Sławnie ul. Cieszkowskiego 2 ( działka Nr 972 obręb 2) wraz z uzyskaniem pozwoleniami na realizację robót, Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie i decyzją na użytkowanie obiektu.

Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Prace remontowe Etapu III mają na celu dostosowania obiektu – pomieszczeń Sali kinowej do obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w tym wykonanie:

- Wykonania obowiązku nałożonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego w Sławnie – Decyzja z dnia 27 lipca 2015r. znak PINB.5162.28.I.2015 MSZ. ( w zakresie Sali widowiskowo - kinowej) wraz z uzyskaniem Decyzji zezwalającej na prowadzenie prac przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie, ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin.

- Wykonanie prac zgodnie z Ekspertyzą p.poż. opracowaną w miesiącu maj 2017 i uzgodnioną z Wojewódzką Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

- Wykonanie robót budowlano-remontowych określonych w projekcie budowlanym i budowlano - wykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiającego.

Zakres prac określa PFU.

- opracowanie roboczej koncepcji remontu na podstawie wytycznych Zamawiającego wraz z bilansami zapotrzebowania w media i opisem prac do wykonania, przełączeń, demontaży oraz uzyskanie pozytywnej opinii Rzeczoznawców i Zamawiającego wraz z opinią Konserwatora zabytków w terminie nie później niż do 14 dni od podpisania umowy

- opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego oraz w razie konieczności uzyskanie pozwolenia na budowę nie później niż do 30 dni od podpisania umowy.

- realizacja robót budowlanych i odbiór robót wraz z dokumentacją powykonawczą do 
20 października 2017 r.

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Sporządzenie kompletnego wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji i remontu Sali kinowej wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego oraz ich wykonanie na podstawie tej dokumentacji, zatwierdzonej przez Zamawiającego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Projekt winien być sporządzony na podstawie zatwierdzonej „Koncepcji programowo – przestrzennej” przez Zamawiającego opracowanej przez Projektanta.

Kompletny projekt budowlany i projekt wykonawczy dla Sali kinowej wraz z komunikacją i niezbędnym zapleczem technicznym musi zawierać następujące branże i dokumenty:

- Architektura

- Projekt akustyki (według załączonych wytycznych Zamawiającego)

- Projekt przeniesienia projektorów kinowych i nagłośnienia kinowego,

- Projekt oświetlenia scenicznego,

- Projekt nagłośnienia scenicznego,

- Konstrukcja

- Wytyczne i kolejność demontaży według zapisów SSTiOW

- Aranżacja wnętrz (załącza się opis fotela i kanap dla potrzeb obiekt - ilość miejsc 215 w tym dla osób niepełnosprawnych) z podaniem propozycji wykonania numerów rzędów i numerów miejsc).

- Instalacja wody zimnej dla potrzeb p.poż.

- Instalacja wentylacji grawitacyjnej

- Instalacja wentylacji i klimatyzacji dla potrzeb pom. Sali kinowej (według wytycznych Zamawiającego)

- Instalacja centralnego ogrzewanie z układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego

- Instalacja elektryczna i oświetleniowa w tym awaryjno – ewakuacyjne z pod licznikowym układem pomiarowym,

- Instalacje nisko prądowe (telefoniczna, komputerowa, RTV, sygnalizacji pożaru, antywłamaniowa; Uwaga: czynne i sprawne instalacje elektryczne i zasilające w pom Sali zachować i zabezpieczyć /po stronie Wykonawcy/.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do poszczególnych części projektu

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Projekt organizacji robót

- Projekt naprawy dachu nad sala knowa

Ponadto do obowiązków wykonawcy (projektanta) należy:

  - Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii oraz sprawdzeń rozwiązań projektowych,

  - Uzyskanie wymaganych uzgodnień z rzeczoznawcami (PSSE, P.Poż.)

  - Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli jest wymagana).

  - Pełnienie nadzoru autorskiego

  - Przekazanie projektu nastąpi w formie papierowej i elektronicznej (każda branża w odrębnym pliku według SIWZ),

  - Instrukcję p.poż obiektu z uwzględnieniem stref p.poż istn. czynnego obiektu wraz z oznaczeniem dróg ewakuacyjnych (według ekspertyzy przekazanej jako załącznik do SIWZ) .

  - Badania powykonawcze akustyki pomieszczenia (Operat akustyczny) .

- Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

Stan prawny nieruchomości.

- Budynek znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada informacji o wpisie obiektu do rejestru zabytków. Według stanu na 21 stycznia 2009 budynek nie był objęty konserwatorską ochroną prawną.

- Obiekt był zrealizowany w latach dwudziestych zeszłego wieku. Pierwotnie by to zbor ewangielicki. Funkcję Domu Kultury pełni od końca II wojny Świtowej.

- Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Podstawowe dane:

Powierzchnia Domu Kultury: 2 605 m2

Planowane powierzchnia remontu (załączono rzut inwentaryzacji stanu istniejącego):

- - pom. sali kinowej ze sceną

- - pom. balkonu – (po demontażu)

- - pom. zaplecza kinoteki (dostosowanie powierzchni kabiny projekcyjnej zgodnie z normami)

- - pom. komunikacji

Wykończenie:

      - Kolorystyka wnętrza według zaakceptowanej koncepcji przez Zamawiającego (kolor ścian, stolarki drzwiowej, foteli, wykończenia wnętrz, podłóg, sufitów i inne) uwzględnić w projekcie: Kolorystyka do uzgodnienia na etapie aranżacji wnętrz z Zamawiającym

      - Stolarka okienna i drzwiowa według ekspertyzy p.poż.

      - Wymagania dotyczące Instalacji Klimatyzacji (załącznik nr 1 do PFU)

      - Wymagania dotyczące Wykonania Nowej Podłogi (załącznik nr 2 do PFU)

      - Wymagania dotyczące foteli kinowych (załącznik nr 3 do PFU)

      - Wymagania dotyczące akustyki (załącznik nr 4 do PFU)

Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego.

Dokumenty, którymi dysponuje Zamawiający:

- Oświadczenie Zamawiającego o Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w odniesieniu do działki nr 972.

- Ekspertyza techniczna p.poż. opracowana w maju 2017r. wraz z uzgodnieniem Komendanta Państwowej Wojewódzkiej Straży pożarnej w Szczecinie (między innymi wytyczne SAP, czujki p.poż. ROP, okablowanie),

- Koncepcja Programowo – Przestrzenna – do celów poglądowych – docelowa rozbudowa i remont – ETAP II / Obowiązuje tylko w zakresie Sali widowiskowo – kinowej jako pomoc przy opracowaniu koncepcji wykonawcy/.

UWAGA :

- Wykonawca jest zobowiązany opracować zapotrzebowanie – bilans zwiększenia mocy cieplej, energetycznej i wody dla potrzeb przebudowy i remontu sali widowiskowo- kinowej.

- Wykonawca dla własnych potrzeb sporządzi inwentaryzację pomieszczeń dla potrzeb projektu.

- Zamawiający we własnym zakresie dokona prac przygotowawczych w zakresie demontażu boazerii, podłogi, boazerii ze ścian oraz demontażu foteli.

- W opracowaniu projektu uwzględnić demontaż lub zabezpieczenie ekranu, nagłośnieni serwerów, kinoteki, nagłośnienia, pod nadzorem Zamawiającego. Miejsce zmagazynowania wskaże Zamawiający.

- Zabezpieczenie stropu istniejącego, na czas wykonywania wymiany dachu (docelowo).

- Uwzględnić wymianę podłogi na scenie i montaż z dostawa nowych kurtyn (zabezpieczonych p.poż ( otwieranie automatyczne))

- warunki przyłączeniowe potwierdzone przez Zamawiającego do podłączenia:

  - budynek zasilany jest w wodę z miejskiego wodociągu - przyłącze istniejące. (w załączeniu pismo MWiK Sławno)

  - Budynek posiada czynne podłączenie do sieci MPEC Sławno.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z uwzględnieniem Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. 2017 poz. 786 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1412 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informatycznej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2015 poz. 1165)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami).